## Folha1
WBS | Task Name | Flávio | André | Carlota | Rodrigo
0 | Software Biblioteca | ------- | ------- | ------- | ------- | 1 - restante
1 | Planeamento | ------- | ------- | ------- | ------- | 2 - 30%
1.1 | Microsoft Project | 1 | 3 |  |  | 3 - 10%
1.2 | Relatório Requisitos | ------- | ------- | ------- | -------
1.2.1 | Investigação no terreno | 1
1.2.2 | Introdução | 1 | 2.3
1.2.3 | Requisitos Funcionais | 2.3 | 1
1.2.4 | Requisitos Não Funcionais | 3 | 1
1.2.5 | Diagrama Casos de Uso | 3 | 1 |  | 3
1.3 | Relatório Planeamento | ------- | ------- | ------- | -------
1.3.1 | Planificação Geral do Projeto | 1 | 1
1.3.2 | Plano de riscos | 1 | 1 |  | 3
1.3.3 | Matriz de Responsabilidades | 1 | 2
1.4 | Relatório Scrum | ------- | ------- | ------- | -------
1.4.1 | Introdução | 1
1.4.2 | stakeholders | 1
1.4.3 | Product Backlog | 1 | 1
1.4.4 | Sprints | 2 | 1 | 3
1.5 | Conclusão do planeamento
2 | Sprint 1 | ------- | ------- | ------- | -------
2.1 | Investigação javafx | ------- | ------- | ------- | -------
2.1.1 | criação tabelas | 1 | 3.3 |  | 3.3
2.1.2 | adicionar campos tabela | 1
2.1.3 | editar campos tabela | 1 | 1
2.1.4 | apagar campos tabela | 1 | 1 | 1
2.2 | Tabelas | ------- | ------- | ------- | -------
2.2.1 | criar tabela utilizadores comuns | 1
2.2.2 | criar tabela livros | 1
2.2.3 | criar tabela requisições | 1
2.2.4 | Registar utilizadores comuns | 1 | 1 | 2
2.2.5 | Registar livro | 1 | 1
2.2.6 | editar linhas tabelas | 1 |  | 3 | 2
2.2.7 | apagar linhas tabelas | 1 | 1 | 1
2.3 | Janela de Informação |  | 1 |  | 1
2.4 | Registo de requisições | 1 | 2 | 2 | 3
2.5 | Devolução de requisições | 1 |  | 1
2.6 | Edição de requisições | 1 |  |  | 1
2.7 | pesquisa de requisições por aluno | 1
2.8 | pesquisa de requisições por livro | 1
3 | Reunião 22/5
4 | Conclusão Sprint 1
5 | Sprint 2 | ------- | ------- | ------- | -------
5.1 | save/load | ------- | ------- | ------- | -------
5.1.1 | Save state .bin | 1
5.1.2 | load state .bin | 1
5.1.3 | importar tabelas .csv
5.1.4 | exportar tabelas .csv | 1 |  |  | 1
5.2 | criar tabela funcionarios/admins | 1 | 2
5.3 | bloquear falta de permissões | 1 | 1 |  | 1
5.4 | Ocultar colunas nas pesquisas a pedido do utilizador | 1
5.7 | Validar NIF segundo formula oficial e não deixar nifs iguais |  | 1 |  | 1
5.8 | Adicionar coluna "dias em atraso" | 1 |  |  | 3
5.9 | Tipo de Utilizador (aluno, func ou docente) - Nova coluna | 1 |  |  | 2
5.10 | Listagem por entregas (ordenar por mais antigo)
5.11 | Pesquisar por nome e outros campos (fazer o menu)
5.12 | Bloquear utilizadores que tenham livros por entregar | 1
5.13 | Alerta de utilizadores com x dias em atraso (a pedir o x) | 1
5.14 | Definir multas, x por dia (a pedir x) | 1
5.15 | Login |  | 1
5.16 | Confirmação Sair | 1 |  |  | 1
5.16 | Reunião 12/6 | ------- | ------- | ------- | -------
5.17 | Conclusão sprint 2 | ------- | ------- | ------- | -------
6 | Conclusão do projeto | ------- | ------- | ------- | -------