## Folha1
WBS | Task Name | Flávio | André | Carlota | Rodrigo
0 | Software Biblioteca | ------- | ------- | ------- | ------- | 1 - restante
1 | Planeamento | ------- | ------- | ------- | ------- | 2 - 30%
1.1 | Microsoft Project | 1 |  |  |  | 3 - 10%
1.2 | Relatório Requisitos | ------- | ------- | ------- | -------
1.2.1 | Investigação no terreno | 1
1.2.2 | Introdução | 1 | 2.3
1.2.3 | Requisitos Funcionais | 2.3 | 1
1.2.4 | Requisitos Não Funcionais | 2 | 1
1.2.5 | Diagrama Casos de Uso | 3 | 1 |  | 1
1.3 | Relatório Planeamento | ------- | ------- | ------- | -------
1.3.1 | Planificação Geral do Projeto | 1 | 1 |  | 3
1.3.2 | Plano de riscos | 1 | 2 |  | 2
1.3.3 | Matriz de Responsabilidades | 1 | 3 |  | 3
1.4 | Conclusão do planeamento | ------- | ------- | ------- | -------
2 | Sprint 1 | ------- | ------- | ------- | -------
2.1 | Java
2.1.1 | Registo de Alunos |  |  | 1 | 1
2.1.2 | Leitura de Alunos |  |  | 1 | 1
2.1.3 | Edição de Alunos |  |  | 1 | 1
2.1.4 | Registo de Livros |  |  | 1 | 1
2.1.5 | Leitura de Livros |  |  | 1 | 1
2.1.6 | Edição de Livros |  |  | 1 | 1
2.1.7 | registo de requisições |  |  | 1 | 1
2.1.8 | Devolução de livros |  |  | 1 | 1
2.1.9 | Edição de requisições |  |  | 1 | 1
2.1.10 | pesquisa de requisições por aluno |  |  | 1 | 1
2.1.11 | pesquisa de requisições por livro |  |  | 1 | 1
2.1.12 | Pesquisar cada tabela por qualquer campo |  |  | 1 | 1
2.2 | Javafx | ------- | ------- | ------- | -------
2.2.1 | scene principal | ------- | ------- | ------- | -------
2.2.1.1 | registo de alunos | 1 | 1
2.2.1.2 | Leitura de Alunos | 1 | 1
2.2.1.3 | Edição de Alunos | 1 | 1
2.2.1.4 | Janela de Informação | 1 | 1
2.2.1.5 | Registo de Livros | 1 | 1
2.2.1.6 | Leitura de Livros | 1 | 1
2.2.1.7 | Edição de Livros | 1 | 1
2.2.1.8 | Registo de requisições | 1 | 1
2.2.1.9 | Devolução de requisições | 1 | 1
2.2.1.10 | Edição de requisições | 1 | 1
2.2.1.11 | pesquisa de requisitos por aluno | 1 | 1
2.2.1.12 | pesquisa de requisitos por livro | 1 | 1
2.2.1.13 | Pesquisar qualquer tabela por qualquer campo | 1 | 1
2.3 | Reunião 22/5
2.4 | Conclusão Sprint 1
3 | Sprint 2
3.1 | Java | ------- | ------- | ------- | -------
3.1.1 | Save/load | ------- | ------- | ------- | -------
3.1.1.1 | SaveState .bin |  |  | 1 | 1
3.1.1.2 | Auto-saveState .bin |  |  | 1 | 1
3.1.1.3 | LoadState .bin |  |  | 1 | 1
3.1.1.4 | Importar Tabela .csv |  |  | 1 | 1
3.1.1.5 | Exportar Tabela .csv |  |  | 1 | 1
3.1.2 | Login |  |  | 1 | 1
3.1.3 | Registo de administradores |  |  | 1 | 1
3.1.4 | Leitura de lista de administradores |  |  | 1 | 1
3.1.5 | bloquear falta de permissões | 1 | 1 | 1 | 1
3.2 | Javafx | ------- | ------- | ------- | -------
3.2.1 | save/load | ------- | ------- | ------- | -------
3.2.1.1 | Save state .bin | 1 | 1
3.2.1.2 | load state .bin | 1 | 1
3.2.1.3 | importar tabelas .csv | 1 | 1
3.2.1.4 | exportar tabelas .csv | 1 | 1
3.2.2 | bloquear falta de permissões | 1 | 1
3.2.3 | Ocultar colunas nas pesquisas a pedido do utilizador | 1 | 1
3.2.4 | scene de login | 1 | 1
3.2.4.1 | Login | 1 | 1
3.3 | Reunião 12/6
3.4 | Conclusão sprint 2
4 | Conclusão do projeto